## Frontend-Planning
STT | Task | Start Date | Duration (Day) | Time Taken (hour) | Status | Responsible | Offset | Start Date | Priority
1 | Xác định mục đích của website | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | -1 | 2024-10-26 | High
2 | Phân tích các thành phần của website thành các pages dựa trên Figma | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | -1 |  | High
3 | Phân tích UI của mỗi page | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | -1 |  | High
4 | Đưa các component này vào State Management Schema để theo dõi flow của data | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | -1 |  | High
5 | Build Frontend Framework: React + TypeScript | 2024-10-25 | 1 |  | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | -1 |  | High
6 | Build Layout Framework để phát triển responsive: Material UI | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | -1 |  | High
7 | kiến trúc để phát triển frontend: Single Page Application - Client Side Routing | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | -1 |  | High
8 | Build công nghệ để triển khai client-side routing: React Router | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | -1 |  | High
9 | Build Global UI State Management's tool: ReduxJS/toolkit | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | -1 |  | High
10 | Build Remote State Management: React Router | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | -1 |  | High
11 | Build backend data fetching library: Axios | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | -1 |  | High
12 | Build build tool cho React: Vite | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | -1 |  | High
13 | Build Authen/Author Mechanism | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | -1 |  | High
14 | Build Virtual Display Mechanism | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | -1 |  | High
15 | Integrate UI Control to Website: | 2024-10-26 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 0 |  | High
16 | Cài đặt NodeJS | 2024-10-26 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 0 |  | High
17 | Cài đặt Node Package Manager (npm) | 2024-10-26 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 0 |  | High
18 | Cài đặt Vite + React + TypeScript | 2024-10-26 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 0 |  | High
19 | Cài đặt React, React Router Dom, ReduxJS/Toolkit (Normal and TypeScript Version) | 2024-10-26 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 0 |  | High
20 | Cài đặt Material UI | 2024-10-26 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 0 |  | High
21 | Import font chữ sẽ sử dụng vào project | 2024-10-27 | 1 | 0.016667 | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
22 | Cấu hình các break point của app để sử dụng với project | 2024-10-27 | 1 | 0.47826 | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
23 | Cấu hình font chữ cho Material UI | 2024-10-27 | 1 | 0.016667 | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
24 | Cấu hình spacing cho Material UI | 2024-10-27 | 1 | 0.05 | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
25 | Cấu hình color sẽ sử dụng trong website cho project | 2024-10-27 | 1 | 0.38333 | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
26 | Cấu hình Material UI thích hợp cho project | 2024-10-27 | 1 | 0.016667 | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
27 | Tổ chức source code cho frontend(Thư mục public chứa các thông tin chung của website như logo (192 và 512), trang index.html, file manifest.jsons, favicon.ico) | 2024-10-27 | 1 | 0.016667 | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
28 | Tổ chức source code(Thư mục src chứa các thư mục con như Components, Contexts, Helpers (hay Utils cho các function phụ hỗ trợ), Models(Chứa các model hỗ được hỗ trợ kiểm tra bởi TypeScript), Pages, Routes, Services (Reusable code cho việc tương tác với API) | 2024-10-27 | 1 | 0.016667 | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
29 | Trong thư mục src, tạo thư mục "assets" để chứa các file tĩnh như images, fonts và các icons | 2024-10-27 | 1 | 0.016667 | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
30 | Trong thư mục src, tạo thư mục "components" để chứa các UI components được tái sử dụng | 2024-10-27 | 1 | 0.016667 | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
31 | Trong thư mục src, tạo thư mục "features" để chứa các feature, trong mỗi thư mục feature chứa các logic, component, styles, services chỉ thuộc về feature đó | 2024-10-27 | 1 | 0.016667 | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
32 | Trong thư mục src, tạo thư mục "hooks" để chứa các custom hooks để tái sử dụng các logic trong ứng dụng | 2024-10-27 | 1 | 0.016667 | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
33 | Trong thư mục src, tạo thư mục "layouts" để chứa các các component bao xung quanh nội dung chính trên page như Header, Footer và Sidebar | 2024-10-27 | 1 | 0.016667 | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
34 | Trong thư mục src, tạo thư mục "pages" để chứa các page components và các css của chúng | 2024-10-27 | 1 | 0.016667 | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
35 | Trong thư mục src, tạo thư mục "services" để chứa các file typescript thực hiện API call và các business logic sử dụng các dữ liệu từ các nguồn ngoài ví dụ như api data từ backend | 2024-10-27 | 1 | 0.016667 | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
36 | Trong thư mục src, tạo thư mục "store" để chứa các file slices, action function, và store để quản lý các global state | 2024-10-27 | 1 | 0.016667 | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
37 | Trong thư mục src, tạo thư mục "styles" để chứa các global style file và các style file tái sử dụng, bao gồm các file cấu hình Tailwind, SCSS file | 2024-10-27 | 1 | 0.016667 | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
38 | Trong thư mục src, tạo thư mục "shared" để chứa các hàm tiện ích utility và các constant có thể được sử dụng trong ứng dụng | 2024-10-27 | 1 | 0.016667 | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
39 | Trong thư mục src, tạo thư mục "types" để chứa các định nghĩa type, interfaces hay enums của TypeScript | 2024-10-27 | 1 | 0.016667 | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
40 | Thư mục src chứa các tập tin như App.tsx, index.tsx | 2024-10-27 | 1 | 0.016667 | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
41 | Tổ chức source code (Tại thư mục chính chứa các file như .gitignore, README.MD, tsconfig.json) | 2024-10-27 | 1 | 0.016667 | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
42 | Khởi tạo Redux để tạo state management cho project và đặt nó trong file store.js | 2024-10-27 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
43 | Tạo ra bản đồ sử dụng state, reducer giữa các pages của Website | 2024-10-27 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
44 | Chọn plugin để transform css: sass cho việc triển khai thông qua file scss | 2024-10-27 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
45 | Chọn plugin để transform css: postcss làm môi trường để sử dụng các plugin transform css | 2024-10-27 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
46 | Chọn các plugin transform css như nanocss, autoprefixer và postcss-nested để sử dụng cùng với postcss | 2024-10-27 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
47 | Cài đặt Extensions React Developer Tools cho Chrome | 2024-10-27 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
48 | Cài đặt Extensions Redux DevTool cho Chrome | 2024-10-27 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
49 | Tích hợp store vào React | 2024-10-27 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1 |  | High
50 | Tạo ra các action method, reducer và cấu hình store chứa các reducer | 2024-10-28 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 2 |  | High
51 | Implement Sidebar | 2024-10-28 | 2 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 2 |  | High
52 | Implement Header | 2024-10-28 | 2 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 2 |  | High
53 | Implement trang payment | 2024-10-28 | 2 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 2 |  | High
54 | Implement trang My subscription | 2024-10-28 | 2 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 2 |  | High
55 | Implement trang add new | 2024-10-28 | 2 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 2 |  | High
56 | Implement trang help | 2024-10-28 | 2 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 2 |  | High
57 | Implement trang profile | 2024-10-30 | 2 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 4 |  | High
58 | Implement responsive cho trang My subscription | 2024-10-30 | 2 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 4 |  | High
59 | Implement responsive trang payment | 2024-10-30 | 2 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 4 |  | High
60 | Implement responsive trang add new | 2024-10-30 | 2 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 4 |  | High
61 | Implement responsive trang help | 2024-10-30 | 2 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 4 |  | High
62 | Implement responsive trang profile | 2024-10-31 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 5 |  | High
63 | Map các trang lại với nhau bằng React Router | 2024-10-31 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 5 |  | High
64 | Tối ưu hóa trang payment | 2024-10-31 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 5 |  | High
65 | Tối ưu hóa responsive trang add new | 2024-11-01 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 6 |  | High
66 | Tối ưu hóa responsive trang help | 2024-11-01 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 6 |  | High
67 | Tối ưu hóa responsive trang profile | 2024-11-01 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 6 |  | High
68 | Áp dụng Lazy Loading cho các page | 2024-11-02 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 7 |  | High
69 | Nối các trang lại với nhau | 2024-11-02 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 7 |  | High
70 | Gắn các state lại với nhau | 2024-11-03 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 8 |  | High
71 | Sử dụng JSON server để đẩy dữ liệu template lên | 2024-11-04 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 9 |  | High
72 | Demo FrontEnd Website | 2024-11-04 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 9 |  | High
73 | Kết hợp với backend API để lấy data | 2024-11-04 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 9 |  | High
74 | Unit Testing for all components | 2024-11-05 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 10 |  | High
75 | Demo FrontEnd Website after connecting with backend api | 2024-11-05 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 10 |  | Low
76 | Optimize Website's SEO | 2024-11-05 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 10 |  | Low
77 | Optimize Based on Website's LightHouse score | 2024-11-05 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 10 |  | Low
78 | Integrate With Google Analytics | 2024-11-05 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 10 |  | Low
Formulas:
Start Date = I2+[Offset]

## Database-Planning
STT | Task | Start Date | Duration (Day) | Time Taken (hour) | Status | Responsible | Offset | Start Date
1 | Xác định yêu cầu dữ liệu | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 0 | 2024-10-25
2 | Xác định yêu cầu bảo mật | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 0
3 | Xác định yêu cầu về hiệu năng | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 0
4 | Xác định các bảng thành phần | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 0
5 | Xác định các trường của bảng thành phần | 2024-10-26 | 1 |  | COMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1
6 | Xác định các khóa chính, khóa ngoại của mỗi bảng | 2024-10-26 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1
7 | Xác định các mối quan hệ giữa các bảng | 2024-10-26 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1
8 | Chuẩn hóa dữ liệu để giảm dư thừa | 2024-10-26 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1
9 | Xây dựng biểu đồ ERD | 2024-10-26 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1
10 | Chọn database engine để tạo database và lưu trữ | 2024-10-27 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 2
11 | Thiết kế các bảng trong database để giống với các bảng trong ERD | 2024-10-27 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 2
12 | Sử dụng Entity Framework để tạo ra các bảng này | 2024-10-27 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 2
13 | Xác định kích thước của database | 2024-10-28 | 2 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Formulas:
Start Date = I2+[Offset]

## Backend-Planning
STT | Task | Start Date | Duration (Day) | Time Taken (hour) | Status | Responsible | Offset | Start Date
1 | Prepare monolith architecture (Service Oriented Architecture) | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 0 | 2024-10-25
2 | Organize backend source code's structure | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE |  | 0
3 | Choose technology stack: .NET 8, MSSQL Server | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 0
4 | Choose ASPNET's template: ASPNETBoilerPlate (consists of plugins like Kestrel, Swagger and MSSQL Server Entity Framework core) | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE |  | 0
5 | Use Design Pattern: Unit of Work, Repository, Dependency Injection, Inversion of Control, OOP | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE |  | 0
6 | Design api endpoints | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 0
7 | Design which methods each api endpoint will use | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 0
8 | With each Http Method, which are the input parameters and output which will be responed back to the client which sended the request | 2024-10-25 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 0
9 | Design Service's interfaces | 2024-10-26 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1
10 | Design Unit Of Work's interface | 2024-10-26 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1
11 | Design Repository's interfaces | 2024-10-26 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 1
12 | Tạo thư mục Controllers để chứa các Controllers | 2024-10-27 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 2
13 | Tạo thư mục Services chứa các Services cung cấp cho các Controllers | 2024-10-27 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 2
14 | Tạo thư mục Interfaces chứa các Interfaces của dự án | 2024-10-27 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 2
15 | Tạo thư mục Data để chứa UnitOfWork hay ApplicationDbContext | 2024-10-27 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 2
16 | Tạo thư mục Repositories để chứa các lớp Repository | 2024-10-27 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 2
17 | Tạo thư mục DataAnnotations để chứa các user-defined data annotation | 2024-10-28 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 3
18 | Tạo thư mục Filters để chứa các Filter | 2024-10-28 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 3
19 | Tạo thư mục Dtos để chứa các Dtos | 2024-10-29 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 4
20 | Tạo thư mục Enums để chứa các Enums | 2024-10-29 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 4
21 | Tạo thư mục Extensions để chứa các Extension Method | 2024-10-30 | 2 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 5
22 | Tạo thư Mục Helpers để chứa các hàm hỗ trợ | 2024-11-01 | 2 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 7
23 | Tạo thư mục Mappers để chứa các extension method để map Dto sang các Model hoặc ngược lại | 2024-11-03 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 9
24 | Tạo thư mục Models để chứa các application Models | 2024-11-03 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 9
25 | Xác định các bảng cần tạo | 2024-11-03 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 9
26 | Xác định các trường của mỗi bảng | 2024-11-04 | 2 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 10
27 | Xác định các mối quan hệ giữa các bảng | 2024-11-06 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 12
28 | Design Models | 2024-11-07 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 13
29 | Implement Models | 2024-11-08 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 14
30 | Implement ORM (Object-Relational Mapper) | 2024-11-08 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 14
31 | Implement Repository Class | 2024-11-09 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 15
32 | Implement Unit of work class | 2024-11-10 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 16
33 | Implement Services's classes | 2024-11-10 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 16
34 | Implement controllers | 2024-11-11 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 17
35 | Implement Authentication | 2024-11-11 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 17
36 | Implement Authorization | 2024-11-12 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 18
37 | Optimize's code | 2024-11-12 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 18
38 | Implement Exception Handling Technique | 2024-11-13 | 2 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 19
39 | Implement Form's Validation in Backend | 2024-11-13 | 2 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 19
40 | Limit user's api usages | 2024-11-14 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 20
41 | Implement 2 factor's Authentication | 2024-11-14 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 20
42 | Design Unit Test for project | 2024-11-15 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 21
43 | Implement project's Unit Test | 2024-11-16 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 22
44 | Đưa website lên các docker container | 2024-11-16 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 22
45 | Chọn dịch vụ host để deploy website | 2024-11-17 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 23
46 | Chỉ ra các thiết lập môi trường cần thiết để triển khai website lên dịch vụ host đã chọn | 2024-11-17 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 23
47 | Tối ưu hóa các truy vấn xuống cơ sở dữ liệu | 2024-11-18 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 24
48 | Đánh index để tăng tốc độ truy xuất | 2024-11-18 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 24
49 | Tạo ra các API document (Swagger hay Postman Collection) | 2024-11-18 | 1 |  | UNCOMPLETE | Nguyễn Quốc Đạt | 24
Formulas:
Start Date = I2+[Offset]

## Project-Team
STT | Name | Role
1 | Nguyễn Quốc Đạt | Project Manager
2 | Nguyễn Quốc Đạt | FrontEnd Developer
3 | Nguyễn Quốc Đạt | BackEnd Developer
4 | None | Web Designer
5 | None | Marketing Manager

## Project-Budgets
Item | Cost

## Project-Risks
NO | Risk | Probability | Impact | Mitigation Strategy
1 | Delayed Product Sourcing | High | Delayed Launch | Diversify parking slot suppliers and establish contingency plans
2 | Technical Issues | Medium | Website Downtime | Implement robust testing and have a backup plan
3 | Low Conversion Rates | Medium | Reduced Sales | Optimize website usability through User Experiences and conduct A/B Testing

## Project-Deliverables
Deliverable | Due Date | Owner